## ExempleCours
M1
M2
M3
M4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Application de SGS avec la règle LST
[26 empty] | (1,1) | [10 empty] | (2,1) | [8 empty] | (3,1)
[26 empty] | (2,2) | [8 empty] | (1,2) |  |  |  | (4,2) | [5 empty] | (3,2)
[26 empty] | (1,3) |  |  |  |  | (2,3) | [7 empty] | (4,3)

## Exo 1
Ordonnancement plate forme logistique
a) Séquence dans l'ordre des indices
Quai d'entrée
[26 empty] | 1 |  | 1
Quai de sortie
[26 empty] | 2 |  |  | 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
[26 empty] | 3 | 3
b) On applique l'algo de Johnson car on reconnait un flowshop deux machines (camion = job)
4
[26 empty] | 5 |  | 5
6
Quai d'entrée
[26 empty] | 7 | 7
Quai de sortie
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

## Exo2
Ordo de production
| a- SGS - LST |  | On calule les dates de début au plus tôt et au plus tard avec le graphe potentiel tâches en ignorant dans un 1er temps les contraintes de ressource
[38 empty] | 7,A |  |  |  |  | 1,A
[38 empty] | 8,B |  |  |  |  | 2,B
[38 empty] | 9,C |  |  |  |  | 3,E
[38 empty] | 10,D |  |  |  |  | 4,C
[38 empty] | 11,E |  |  |  |  | 5,G
Travail 1
[38 empty] | 12,F |  |  |  |  | 6,F
Travail 2
13,G
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | A | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
b- Résolution graphique
| Travail 2 | [5 empty] | 23: Fin
13,G | 22
21
20
19
18
12,F | 17
16
15
11,E | 14
13
12
10,D | 11
10
9,C | 9
8
7
6
8,B | 5
4
7,A | 3
2
1
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10; 11: 11; 12: 12; 13: 13; 14: 14; 15: 15; 16: 16; 17: 17; 18: 18; 19: 19; 20: 20; 21: 21; 22: 22; 23: 23; 25: Travail 1
|  | 1,A |  |  |  |  | 6: 2,B; 9: 3,E; 11: 4,C; 17: 5,G; 19: 6,F
[42 empty] | 7,A |  | 1,A
| Travail 1 | [40 empty] | 8,B |  | 2,B
| Travail 2 | [40 empty] | 9,C |  | 3,E
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 10,D |  | 4,C
[42 empty] | 11,E |  | 5,G
[42 empty] | 12,F |  | 6,F
13,G